**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТАТАРО-КАРГАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**САКМАРСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                  №\_\_\_\_**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и**

**оценке эффективности муниципальных программ**

**администрации муниципального образования**

**Татаро-Каргалинский сельсовет**

**Сакмарского района Оренбургской области**

**за 2022 год**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования **Татаро-Каргалинский сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** от 07.11.2018 № 257-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ» постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации МО Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава муниципального образования

Татаро-Каргалинский сельсовет М.К. Саитов

**Приложение
к постановлению
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_**

**Отчет**
**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ** **администрации муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области за 2022 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ **администрации муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет**
**Сакмарского района Оренбургской области за 2022 год** проведена главным специалистом **администрации муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального образования **Татаро-Каргалинский сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** от 07.11.2018 № 257-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ».

В 2022 году обеспечена реализация 10 муниципальных программ:

1. «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области».
2. «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»
3. «Устойчивое развитие территории муниципального образования

Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»
4. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района»
5. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2030 годы».
6. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022-2034 годы».
7. «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области в 2019-2024 годах»

8. «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном образовании Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»

9. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»

10. Комплексное развитие муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области».
Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно - досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2022 году составил 34365,3 тыс. руб.

По итогам 2022 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах.

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа исполнение программ запланированных на 2022 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета **администрации муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет** **Сакмарского района Оренбургской области** не превышают объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ **администрации муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет**
**Сакмарского района Оренбургской области** проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области от 10.11.2017 № 279-А на основании данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.
В 2022 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного бюджета 34365,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 32985,5 тыс. рублей или 96%.

Оценка эффективности реализации муниципальной **программы
«Устойчивое развитие территории муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»**

Цель программы – Сбалансированное комплексное развитие территории муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет. В состав программы входят четыре подпрограммы 1.«Муниципальное управление муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет»; 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО Татаро-Каргалинский сельсовет»; 3. «ЖКХ и благоустройство территории МО Татаро-Каргалинский сельсовет»; 4. «Развитие сфер культуры и спорта МО Татаро-Каргалинский сельсовет» Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 95%. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 26366,3 тыс. руб. по программе предусмотрено 26042,407 тыс. руб., исполнение составило 25046,5 тыс. . По данной программе проведены 12 мероприятий:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

- совершенствование системы муниципального управления;

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- предоставление социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы;

- осуществление расходов, связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций;

- обеспечение выполнения муниципальным образованием государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

- управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО;

- совершенствование и развитие коммунального хозяйства;

-повышение качества и условий проживания граждан;

-создание условий для организации досуга жителей и обеспечения услугами организаций культуры детей и молодежи;

-развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Татаро-Каргалинского сельсовета программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования

Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области» признана эффективной.

**Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области».**

Задачи программы: ремонт дорог общего пользования местного значения; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения на нормативном уровне, их развитие, обустройство, улучшение технического и эксплуатационного состояния, обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 99%. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 7684,4 тыс. руб. по программе предусмотрено 7899,73 тыс. руб., исполнение составило 7632 тыс. руб. По данной программе проводилось 4 мероприятия:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

- Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

- Уличное освещение.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Татаро-Каргалинского сельсовета программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области» за 2022 год признана эффективной.

**Программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»**. Программа предусматривает следующие задачи :

|  |
| --- |
| - внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений;- подготовка документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, границах территориальных зон населенных пунктов, зонах с особыми условиями использования территорий.  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 98 %. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 312,5 тыс. руб., предусмотрено программой 312,5 тыс. руб, исполнение составило 305,0 тыс. руб. По данной программе проводилось 1 мероприятие:

- Обеспечение реализации мероприятий по архитектуре и градостроительству муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области;

Анализ реализации Программы за 2022 году показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Татаро-Каргалинского сельсовета программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области» за 2022 год признана эффективной.

**Программа «Комплексное развитие муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района»** Программа в 2022 году не финансировалась.

|  |
| --- |
| **Программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2018-2022 годы»**. Программа в 2022 году не финансировалась.**Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в МО Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»**. Программа предусматривает следующие цели и задачи: Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Татаро-Каргалинского сельсовета Сакмарского района Оренбургской области от террористических и экстремистских актов. Реализация политики в сфере профилактики экстремизма путем совершенствования системы профилактических мер экстремисткой направленности;Реализация политики в сфере профилактики терроризма путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности. |

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было выделено 2 тыс. руб., предусмотрено программой 2 тыс. руб. , исполнено 2 тыс. руб. По данной программе проводились следующие мероприятия без финансирования:

- На информационных стендах администрации Татаро-Каргалинского сельсовета размещена информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов;

- В социальных учреждениях оформлены уголки безопасности с памятками и телефонами экстренных служб, ответственных исполнителей в случае возникновения террористического акта или действий экстремистского характера;
- Организация взаимодействия с АТК Сакмарского района, силовыми ведомствами района, соседними поселениями;

-Организация осмотра административных зданий, производственных и складских помещений  учреждений, организаций, а также прилегающих к ним территорий, других мест скопления населения на предмет выявления подозрительных предметов;

- Мониторинг систем охраны и сигнализации детских учреждений, школы, дома культуры, магазинов, их охрану в нерабочее время;

- Предупреждение не позднее, чем за 48 часов органов внутренних дел (участкового) о планируемых массовых мероприятиях в учреждениях культуры, школы (более50 человек);

-Запросы и получение в установленном порядке необходимые материалы и информацию в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти, правоохранительных органов, общественных объединений, организаций и должностных лиц;

- Проведение тематических мероприятий для детей, молодёжи и взрослого населения;

- Распространение среди читателей библиотеки информационных материалов, содействующих повышению уровня  толерантного сознания молодежи;

- Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС через СМИ и на официальном сайте администрации в сети Интернет, а также посредством контактных телефонов о том, куда следует обращаться в случаях совершения в отношении граждан противоправных действий.

 Также были закуплены плакат и брошюры.

Анализ реализации Программы за 2022 году показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Татаро-Каргалинского сельсовета программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в МО Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области» за 2022 год признана эффективной.
**Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022-2034 годы»**; в 2022 году не финансировалась.

Финансирование **программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района»** в 2022 году не предусматривалось.

**Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021 года на 2017-2030 годы»**; в 2022 году не финансировалась.

Финансирование **программы «Комплексное развитие муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района»** в 2022 году не предусматривалось.

Финансирование **программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района»** в 2022 году не предусматривалось.

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы** «Устойчивое развитие территории муниципального образования

Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2023** |
| Муниципальная подпрограмма «Муниципальное управление муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет» |
| Мероприятие: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
| 1 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обязательствам местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие: Совершенствование системы муниципального управления |
| 2 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов | % | 20,3 | 17,6 | 17,4 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, имеющих профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих требования антикоррупционного законодательства | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 5 | степень выполнения, переданных государственных полномочий, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 100 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| Мероприятие: Предоставление социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
| 6 | степень выполнения полномочий по предоставлению социальных выплат к пенсии за выслугу лет | % | 0 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| Мероприятие: Осуществление расходов, связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций |
| 7 | доля расходов связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций в общем объеме расходов | % | 7,3 | 5,8 | 5,0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет»Мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования |
| 8 | наличие исправных пожарных гидрантов | шт | 9 | 9 | 9 |  |
| Подпрограмма «ЖКХ и Благоустройство территории муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет»Мероприятие: Повышение качества и условий проживания граждан |
| 9 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Количество высаженных деревьев | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | уровень благоустройства территории | % | 65 | 65 | 65 |  |
|  Мероприятие: Совершенствование и развитие коммунального хозяйства |
| 14 | Ремонт водозаборных скважин | шт | 1 | 0 | 0 |  |
| 15 | Ремонт водопроводных сетей | м | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Благоустройство санитарной зоны скважин и установка ограждений | шт | 1 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие сфер культуры и спорта муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет».Мероприятие : Развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта |
| 17 | количество проводимых массовых спортивных мероприятий | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| Мероприятие: Создание условий для организации досуга жителей поселения и обеспечения услугами организаций культуры детей и молодежи |
| 18 | Количество проводимых мероприятий в год | единиц | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Доля жителей , посещающих библиотеку к общему числу жителей | % | 20 | 20 | 20 |  |
| 20 | Ввод в действие учреждения культурно-досугового типа | шт | 0 | 0 | 0 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы** «Развитие системы градорегулирования

муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2023** |
| 1 | Количество мероприятий по архитектуре и градостроительству муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | шт | 12 | 12 | 12 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Татаро-Каргалинского сельсовета Сакмарского района Оренбургской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2023** |
| 1. | Удельный вес протяженности отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля фактически освещенных автомобильных дорог к общей протяженности | % | 70 | 70 | 70 |  |
| 3 | Удовлетворенность населения уровнем содержания дорог | Да-1, нет-0 | 1 | 1 | 1 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы** «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном образовании Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2023** |
| 1. | Количество плакатов, брошюр, листовок, информирующих население о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | ед | 0 | 24 | 24 |  |
| 2. | количество проведённых мероприятий с участием представителей духовенства, национальных, религиозных, профсоюзных, ветеранских организаций, СМИ, правоохранительных органов по выработке совместных мер по противодействию межнациональной и религиозной розни | шт | 5 | 5 | 5 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2023** |
| 1. | Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора  | % | - | - | - |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**  «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2023** |
| 1. | Благоустройство общественной территории - в селе Татарская Каргала Сакмарского района Оренбургской области | шт | 1 | - | - |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022-2034 годы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2023** |
| 1. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет обеспеченных дошкольными учреждениями | % | - | - | - |  |
| 2. | Доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену | % | - | - | - |  |
| 3. | Вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования | % | - | - | - |  |
| 4. | Процент обеспеченности населения учреждениями здравоохранения | % | - | - | - |  |
| 5. | Процент обеспеченности населения спортивными сооружениями | % | - | - | - |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2017-2030 годы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2023** |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 96 | 96 | 96 |  |
| 2. | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 4 | 4 | 4 |  |
| 4. | Протяженность пешеходных дорожек | км | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 5. | Протяженность велосипедных дорожек | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**  «Комплексное развитие

муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт 01.01.2023** |
| 1. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | шт | 1 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество систем открытых ливнестоков | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество построенных объектов | шт | 0 | 0 | 0 |  |

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальных программ администрации МО Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Код бюджетной классификации** |
| **ГРБС** | **ФКР** | **КЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муниципальной программе на отчет­ную дату** | **кассовое исполнение** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Устойчивое развитие территории муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 26366,4 | 26366,4 | 25046,5 |
| Подпрограмма 1 | Муниципальное управление МО Татаро-Каргалинский сельсовет  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 8556,8 | 8556,8 | 7886,2 |
| Основное мероприятие 1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 195 | 0102 | 4210700000 | 1032,8 | 1032,8 | 1017,6 |
| Основное мероприятие 1.2 | Совершенствование системы муниципального управления | 195 | 0104 | 4210100000 | 5005,0 | 5005,0 | 4711,5 |
| Основное мероприятие 1.3 | Предоставление социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 195 | 1001 | 4210412000 | 116,7 | 116,7 | 92,8 |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление расходов, связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций | 195 | 01130106 | 421050000 | 2052,1 | 2052,1 | 1725,1 |
| Основное мероприятие 1.5 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 195 | 0203 | 421050000 | 278,0 | 278,0 | 278,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение выполнения муниципальным образованием государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 195 | 0304 | 421080000 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Основное мероприятие 1.7 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 195 | 0412 | 421050000 | 50,0 | 50,0 | 39,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО Татаро-Каргалинский сельсовет  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 98,0 | 98,0 | 88,5 |
| Основное мероприятие2.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО  | 195 | 0310 | 4220100000 | 98,0 | 98,0 | 88,5 |
| Подпрограмма 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий МО  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 13739,4 | 13739,4 | 13141,4 |
| Основное мероприятие3.1 | Совершенствование и развитие коммунального хозяйства  | 195 | 0502 | 4230100000 | 3978,6 | 3978,6 | 3754,9 |
| Основное мероприятие3.2 | Повышение качества и условий проживания граждан | 195 | 0503 | 4230200000 | 1310,8 | 1310,8 | 936,5 |
| Основное мероприятие3.3 | Осуществление полномочий в сфере обращения с отходами | 195 | 0605 | 4230500000 | 8450,0 | 8450,0 | 8450,0 |
| Подпрограмма 4 | Развитие сфер культуры и спорта МО  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 3972,2 | 3972,2 | 3930,4 |
| Основное мероприятие4.1 | Создание условий для организации досуга жителей поселений и обеспечения услугами организации культуры детей и молодежи  | 195 | 0801 | 4240100000 | 3772,2 | 3772,2 | 3772,2 |
| Основное мероприятие4.2 | Развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта  | 195 | 1102 | 4240200000 | 200,0 | 200,0 | 158,2 |
| Муниципальная программа | Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 7684,4 | 7684,4 | 7632,0 |
| Основное мероприятие1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения  | 195 | 0409 | 4000100000 | 7684,4 | 7684,4 | 7632,0 |
| Муниципальная программа | Развитие системы градорегулирования муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района  | Х | ХХХ | ХХХХХ | 312,5 | 312,5 | 305,0 |
| Основное мероприятие1 | Разработка проектов , подготовка документов в сфере градостроительной деятельности  | 195 | 0412 | 4100100000 | 312,5 | 312,5 | 305,0 |
| Муниципальная программа | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном образовании Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | Х | ХХХ | ХХХХХ | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Основное мероприятие1 | Реализация мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма | 195 | 0314 | 4700100000 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Муниципальная программа | Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2018-2022 годы | Х | ХХХ | ХХХХХ | - | - | - |
| Основное мероприятие1 | Благоустройство общественной территории - парка отдыха Аппали в селе Татарская Каргала Сакмарского района Оренбургской области | 195 | 0503 | 440F200000 | - | - | - |
| Муниципальная программа | Комплексное развитие муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | Х | ХХХ | ХХХХХ | - | - | - |
| Основное мероприятие1 | Обустройство пешеходного спуска к общественной территории-парк отдыха «Аппали» в с. Татарская Каргала Сакмарского района Оренбургской области | 195 | 0503 | 49101L5760 | - | - | - |